## Hoja 1
Etapa | Start | End | Completado
(Salón) Definición del tema | 2025-04-01 | 2025-04-07 | Veradero
(Salón) Definición el objetivo general | 2025-04-02 | 2025-04-08 | Falso
(Salón) Selección de variables | 2025-04-04 | 2025-04-09 | Falso
(Salón) Clasificación de variables | 2025-04-04 | 2025-04-09 | Falso
(Salón) Creación de la encuesta | 2025-04-05 | 2025-04-09 | Falso
(Grupo) Definición de los objetivos específicos | 2025-04-05 | 2025-04-09 | Falso
(Yaritza y Gerardo) Redacción de la relevancia | 2025-04-07 | 2025-04-09 | Falso
(Grupo) Revisión avance 1 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Falso
(Grupo) Presentación avance 1 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | Falso
(Grupo) Definición de la población y tipo de muestreo | 2025-04-11 | 2025-04-12 | Falso
(Grupo) Distribución y llenado de la encuesta | 2025-04-12 | 2025-04-17 | Falso
(Grupo) Limpieza de la base de datos | 2025-04-16 | 2025-04-18 | Falso
(Grupo) Revisión avance 2 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | Falso
(Grupo) Presentación avance 2 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | Falso
(Paulo) Redacción del contexto | 2025-04-19 | 2025-04-20 | Falso
(Carlos) Análisis descriptivo del objetivo específico 1 | 2025-04-19 | 2025-04-21 | Falso
(Samina) Análisis descriptivo del objetivo específico 2 | 2025-04-19 | 2025-04-21 | Falso
(Paulo) Redacción de las conclusiones | 2025-04-21 | 2025-04-22 | Falso
(Grupo) Revisión final | 2025-04-22 | 2025-04-23 | Falso
(Grupo) Presentación avance 3 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Falso